## tickets
Proyecto | Sistemas de tickets
Actividad(Modulo) | Descripcion | Actualizada | A Mejorar
Creacion de tickets | creacion de tickets a multiples departamentos, validando la autorizacion para asignar tickets a dicho departamento | Creacion de tickets a departamento señalados en el codigo fuente, de forma manual | Creacion de modulo de validacion de departamentos habilitados para recibir tickets, validando que este habilitado y asignado a una sucursal
Vista Tickets home | creacion de boton de reasignacion de tickets, reasigna un tickets a otro departamento que tengo habilitado la asignacion de tickets y validando si la sucursal tiene habilitado el departamento | se esta avanzando en creacion del boton, tiene funcionalidad de mostrar y reasignar el tickets a todos los departamentos, aun no realiza validaciones de asignacion o otros | Asignar tickets unicamente a los departamentos autorizados y solo puede visualizar este boton, los intengrantes del departamento al que le asignaron elticket inicialmente. El creaciodor o otros no pueden reasignar un ticket.
Departamentos | agregar seccion para autorizar la asignacion de tickets y un permiso para que el departamento tengo autorizado compartir o ver se en varias sucursales | se agrega opciones para asignar departamento a una o mas sucursales, habilitar departamento para acepart tickets, habilitar departamento para compartir tickets a sus sucursales con el boton multisucursal | Crear o añadir una seccion de compartir y habilitar un departamento en una o muchas sucursales, estos datos son los mismo para editar,reasignar,crear y gestionar un ticket
Gestion o agregar comentario | Actualizar la vista de estatus del ticket al agregar un comentario y monitorear la respuesta de la otra persona, actualizar y mantener la informacion actualizada el tiempo mas corto posible | Se agrega la gestion o comentario al ticket, con opcion de reclasificar el ticket a otra area del mismo dep. las conversaciones se actualizan cada min, pero si se agrega un comentario se actualiza al momento de guardalo | minizar los tiempo de recarga de datos, actualizar toda la informacion necesario de la vista gestion(ver ticket), ver la posibilidad de reasignar el ticket desde esta vista y agregar un gestion de reasignacion al momneto de realizarlo.
Reportes | habilitar vista de reportes para todos los departamento con la opcion de recibir tickets, perosolamanete tienen que poder ver el reporte de los tickets creados o dirigido al departamento del que pertenecen | solo los administradores pueden ver el reporte de los tickets de todos los departamentos, y descargar el reporte | dividir y habilitar los reportes por departamento y/o grupo de usuarios (los administradores ventodas las opciones y pueden descargar informacion que ellos necesitem, los supervisores solo ven casi lo mismo con la diferencia que no tienen visible la vista de los botones, editar eliminar, etc
graficas | cada perfil poder visualizar la informacion adecuada a ellos, los usuarios estandar ver las graficas de los reportes realizados por sus departamento asi como los reportes realizados al dia, con la opcion de consultar meses atrazdos con el boton de meses de la grafica | se observan las graficas de los reportes realizados de lo que va del año, y se divide por areas y nivel de usuario | aplicar los cambios y agregar la infromacion de necesaria y actualizarse en constante tiempo, optimizando los tiempos de visiaulizacion
inventario | grud de este modulo, asignar los equipos registrados aun usuario o departamento según sea , la clasificacion necesario, controlar y visualizar mediante graficas la informacion general de equipos en resguardo y asignados, asi cmo el estatus de cada un en general. | pendient | pendient
posible a mejorar el modulo de inventarios | agregar una opcion de identificacion de equipos mediante codigo QR | pendient | pendient
Notificaciones | mostrar notificaciones visuales y de audio al momento de agregar un ticket y/o un comentario